ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КОЖЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

28.10.2016                                    д. Кожелак                                                № 39-п

Об утверждении Порядка проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных программ Кожелакского

сельсовета и критериев оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Кожелакского сельсовета

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей  17  Устава Кожелакского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  Кожелакского сельсовета и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ  Кожелакского сельсовета согласно приложению.

- Опубликовать постановление в периодическом печатном средстве массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления  Кожелакского сельсовета «Вестник Кожелакского  сельсовета» и подлежит размещению на официальной сайте муниципального образования «Партизанский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.partizansky.krskstate.ru.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

Глава  Кожелакского  сельсовета                                  В.А.Козенко

Приложение к постановлению

главы   Кожелакского    сельсовета

от 28.10.2016 № 39-п

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского сельсовета и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского сельсовета

  - Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского  сельсовета и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского сельсовета (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского сельсовета (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно).

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением главы  Кожелакского сельсовета от 29.07.2013 года № 41-п «Об утверждении Порядка принятия решений разработке муниципальных программ   Кожелакского сельсовета, их формировании и реализации».

  - Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет администрация Кожелакского  сельсовета в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 1 к Порядку, на основе годового отчета.

  - Администрация  Кожелакского сельсовета в срок до

- мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год. За 2017 год и последующие годы в срок до 20 марта и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в рабочую группу по переходу на программный бюджет, реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов Кожелакского  сельсовета и по реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-Ф3, созданную постановлением главы Кожелакского сельсовета от 23.06.2013 №23-п «Об утверждении ответственных должностных лиц за организацию работы по переходу на программный бюджет» (далее - рабочая группа).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению № 2 к Порядку.

  - По результатам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы рабочая группа, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании сельского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложение главе  Кожелакского сельсовета, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки муниципальной программы, в течение 30 дней с момента представления отделом экономики администрации Партизанского района ответственному исполнителю муниципальной программы, результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года,

Корректировка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

Предложение рабочей группы главе  Кожелакского сельсовета учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании сельского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

  - Администрация Кожелакского  сельсовета в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год. За 2017 и последующие годы до 1 апреля на официальном сайте муниципального образования «Партизанский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.partizansky.krskstate.ru.

Глава Кожелакского сельсовета                          В.А.Козенко

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных  программ

Кожелакского  сельсовета

и критериям оценки эффективности реализации

муниципальных  программ Кожелакского  сельсовета

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Кожелакского сельсовета

- При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского сельсовета (далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожелакского  сельсовета (далее соответственно – критерии, муниципальная программа).

- При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись краевого бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп,

i=1

где:

i – номер целевого показателя муниципальной программы;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

Кцп – количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной	 программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ФЗцпi |
| --- | --- |
|  | ПЗцпi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ПЗцпi |
| --- | --- |
|  | ФЗцпi |

,

где:

ПЗцп  - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

ФЗцп – фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы,

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы, либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

Спр = S(Ипрi * Впрi),

i=1

где:

Спр - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

Ипрi – индекс фактического достижения значения i-ого из показателей результативности муниципальной программы;

Впрi – весовой критерий соответствующего показателя результативности муниципальной программы, установленный в муниципальной программе,

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

| Ипрi = | ФЗпрi |
| --- | --- |
|  | ПЗпрi |

,

в случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

| Ипр = | ПЗпрi |
| --- | --- |
|  | ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi  – плановое значение i-ого показателя результативности муниципальной программы;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение i-ого показателя результативности  муниципальной программы,

индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, 
«не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой (ому) из подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей(ему) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись краевого бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кпрn

Спрn = ∑Ипрin / Кпрn,

n=1

где:

Спрn - средний уровень достижения показателей результативности 
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Ипрin – индекс фактического достижения значения каждого 
из показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрn – количество показателей результативности, заявленных в n-ой(ом) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ФЗпрi |
| --- | --- |
|  | ПЗпрi |

,

в случае если большее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ПЗпрi |
| --- | --- |
|  | ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi  - плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы,

индекс фактического достижения показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования 
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, либо меньше плановых объемов финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы 
и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности 
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования 
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, 
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, 
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признается:

высокоэффективной (ым) при получении 10,0 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7,0 баллов (включительно) до 10,0 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3,0 баллов (включительно) 
до 7,0 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3,0 баллов.

Для оценки по достижению показателей результативности 
по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл 
по формуле:

| Спрs = | K ∑ Nbn *Sfn g=1 |
| --- | --- |
|  | Sfp |

,

где:

Спрs - средний уровень достижения показателей результативности 
по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Nbn – количество балов по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

К – количество подпрограмм муниципальной программы 
и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных 
в данной муниципальной программе;

Sfn – объем фактического финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Sfp – объем фактического финансирования по муниципальной программе.

- При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + КСпрs

где:

КСцп – количество балов по критерию «достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе)»;

КСпр – количество балов по критерию «достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)»;

КСпрs – количество балов по критерию, «достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)».

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной при получении 28,0 (включительно) и более баллов;

эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно) до 28,0 баллов;

среднеэффективной при получении от 12,0 баллов (включительно) 
до 20,0 баллов;

неэффективной при получении менее 12,0 баллов.

Глава Кожелакского сельсовета                        В.А. Козенко

Приложение № 2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных  программ

Кожелакского сельсовета

и критериям оценки эффективности реализации

муниципальных  программ Кожелакского сельсовета

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации

_____________________________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти Кожелакского сельсовета, определенного

в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением главы Кожелакского сельсовета, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей |  |
| Уровень финансирования по программе |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-ой подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-ой программе |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-ой подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| … |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-ой программе |  |
| 1 | 2 |
| Результат оценки эффективности реализации n-ой подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-ого отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| … |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-ого отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно)» |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов |  |

Глава Кожелакского сельсовета                                           В.А. Козенко